## Table 1
Project Charter
Titulo | Progama Web para la Administracion y Proceso de Compra en el minimarket Llausa |  |  | Jefe de Proyecto |  | Roy, Jeffry y Jose
Fecha inicio | 2023-04-27 | Fecha fin | 2023-06-24 | Sponsor |  | Llausa
Necesidad del negocio
Se necesita un software que de apoyo en la administracion y control sobres los productos que se venden a su vez el de genera una forma mas confiable y rapida al vender los productos en la tienda asi como via online.
Alcance |  |  |  | Entregables
Aplicación Web basada en Javascript, HTML y CSS |  |  |  | 1. Prototipos de la Pagina Web
incluyendo todas las caracteristicas previstas |  |  |  | 2. Informes de los Requerimientos Funcionales
Aplicación Web local basada en Javascript para el proceso de inventario |  |  |  | 3. Documentacion del Proyecto
Riesgos y problemas |  |  |  | Suposiciones y dependencias
Muchas caracteristicas en poco tiempo |  |  |  | Todos los integrantes deben trabajar organizados y cooperar
Costos
Este proyecto no tiene costos
Cronograma
Hitos y Actividades |  |  |  | Responsable | Fecha Prog. | Fecha Real
1.Documentacion y prototipado |  |  |  | Todos los integrantes | 2023-04-17
2.Documentacion y avance acerca del inventario y catalogo |  |  |  | Todos los integrantes | 2023-05-01
3.Documentacion y avance acerca de pedidos hechos por el trabajador |  |  |  | Todos los integrantes | 2023-05-22
4.Documentacion y avance acerca del carrito de compras para clientes |  |  |  | Todos los integrantes | 2023-06-05
5.Documentacion y avance acerca de los metodos de pagos |  |  |  | Todos los integrantes | 2023-06-19
6.Documentacion y avance acerca de notificacion y reportes para el vendedor |  |  |  | Todos los integrantes | 2023-07-24
7.Documentacion y avance acerca de notificaciones para los clientes |  |  |  | Todos los integrantes | 2023-07-24
Equipo |  |  |  | Comité de Aprobación
Jefe de Proyecto | Roy Torres Allccarima, Jeffry Lopez Marino, Jose Yñonan Vidaurre |  |  | Sponsor | Llausa
Supervisor | Jorge Alfredo Guevara |  |  | Gerente | Alex Santisteban LLauce
Contador |  |  |  | Jefe | Alex Santisteban LLauce